## Sheet1
ID | Actividad | Descripción | Responsable | a | m | b | TE (PERT) | Dependencias
A1 | Reunión inicial de equipo | Asignación de líder (Christian), definición de horarios y forma de trabajo. | Todo el equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | -
A2 | Contactar al cliente y recopilar información | Entrevista con el dueño (Alan Pérez) para obtener requisitos del sistema. | Líder + equipo | 1 | 2 | 3 | 2 | A1
A3 | Elaboración de maqueta inicial | Diseño de bocetos o prototipo básico para clarificar requisitos (frontend). | Frontend | 2 | 3 | 4 | 3 | A2
A4 | Documentación de información de la empresa | Redacción de misión, visión, antecedentes, procesos, mercado, etc. | Todo el equipo | 1 | 2 | 3 | 2 | A3
A5 | Elaboración de documento de Fase 1 | Incluye informe de avance, minutas, carta de apertura. | Líder + equipo | 2 | 3 | 4 | 3 | A4
A6 | Revisión y entrega de Fase 1 | Preparación y envío de documentos al cliente/profesor. | Líder | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | A5
A7 | Configuración del repositorio GitHub | Creación de la organización/repositorio | Todo el equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | A6
A8 | Análisis FODA | Evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto. | Todo el equipo | 4 | 5 | 6 | 5 | A6
A9 | Análisis de las 5 Fuerzas de Porter | Análisis competitivo para el restaurante (competidores, mercado). | Todo el equipo | 4 | 5 | 6 | 5 | A6
A10 | Definición de requisitos detallados | Especificación detallada de funcionalidades basada en requisitos del cliente. | Todo el equipo | 5 | 6 | 7 | 6 | A8, A9
A11 | Desglose de actividades (WBS) | Lista detallada de tareas para el proyecto completo (base para la red PERT). | Líder + equipo | 4 | 5 | 6 | 5 | A10
A12 | Estimación de tiempos por actividad | Asignación de tiempos óptimo, probable, pésimo y cálculo PERT para cada actividad. | Líder + equipo | 4 | 5 | 6 | 5 | A11
A13 | Asignación de recursos y roles | Definición de responsabilidades y roles para cada actividad. | Líder | 3 | 4 | 5 | 4 | A12
A14 | Cálculo de costos y presupuesto | Estimación de costos de recursos, software, y otros gastos. | Líder | 3 | 4 | 5 | 4 | A13
A15 | Desarrollo de frontend (ajustes) | Refinamientos del frontend basados en feedback de la Fase 1 (HTML, CSS, JS). | Frontend | 8 | 10 | 12 | 10 | A6,A10
A16 | Documentación de la Fase 2 | Compilación de todos los análisis, plan de trabajo, y registros de actividades. | Líder + equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | A13, A14
A17 | Revisión y entrega de Fase 2 | Preparación y envío de documentos de la Fase 2 (análisis, plan de trabajo). | Líder | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | A16
A18 | Diseño de base de datos | Creación del modelo entidad-relación y script SQL para SQL Server. | Líder (BD) | 2 | 3 | 4 | 3 | A10,A17
A19 | Configuración de SQL Server | Instalación y configuración del servidor de base de datos. | Líder (BD) | 1 | 1 | 1 | 1 | A18
A20 | Creación de tablas y relaciones | Ejecución de scripts para crear tablas, índices y claves foráneas. | Líder (BD) | 1 | 1 | 1 | 1 | A19
A21 | Inserción de datos iniciales | Población de datos de prueba y usuario administrador. | Líder (BD) | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333 | A20
A22 | Configuración del proyecto Django | Creación del proyecto y app, instalación de dependencias. | Backend | 1 | 1 | 1 | 1 | A18
A23 | Definición de modelos Django | Creación de clases de modelo basadas en el diseño de BD. | Backend | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | A22
A24 | Desarrollo de API REST | Creación de serializers, viewsets y URLs para productos, categorías, etc. | Backend | 4 | 5 | 6 | 5 | A23
A25 | Implementación de autenticación JWT | Configuración de login y tokens de seguridad. | Backend | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | A24
A26 | Configuración de CORS | Permisos para que el frontend acceda al backend. | Backend | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333 | A25
A27 | Integración frontend-backend | Adaptación del frontend para consumir la API Django (usando fetch/axios). | Frontend | 2 | 3 | 4 | 3 | A24,A26
A28 | Pruebas de funcionalidad | Pruebas unitarias e integrales del sistema completo. | Todo el equipo | 2 | 3 | 4 | 3 | A27
A29 | Corrección de errores | Resolución de issues identificados en las pruebas. | Todo el equipo | 1 | 2 | 3 | 2 | A28
A30 | Documentación del sistema | Manual de usuario y técnico. | Todo el equipo | 1 | 2 | 3 | 2 | A29
A31 | Implementación en producción | Despliegue en un servidor en vivo. | Backend + BD | 1 | 1 | 1 | 1 | A30
A32 | Capacitación al cliente | Entrenamiento al dueño y empleados para usar el sistema. | Líder | 1 | 1 | 1 | 1 | A31
A33 | Entrega final y cierre del proyecto | Documentación final y aceptación del cliente. | Líder | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667 | A32